**PLAN DE TRABAJO AJUSTADO POR IEO**

**PROMOTORES DE LECTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPO No.1 - Jessica Hurtado - José Valencia** | | | | | | | | | |
| 1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARTOLOMÉ GUERRERO** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | **19** | **3-24** | **21** | **23** | **20** | **18** | **22** |  |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | **19** | **3-24** | **21** | **23** | **20** | **18** | **22** |  |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  |  | **3** | **7** | **5** | **9** | **6** | **4** | **1 -8** |  |
| 1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO MUTIS** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | **10** | **15** | **12** | **31** | **14** | **11** | **30** | **13** |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | **10** | **15** | **12** | **31** | **14** | **11** | **30** | **13** |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | **24** | **22** | **29** | **26** | **28** | **25** | **23** | **27** |  |
| 1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISAÍAS GAMBOA SEDE BAJO AGUACATAL** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 11 | 9 -30 | 13 | 1 | 15 | 12 | 31 | 14 |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 11 | 9-30 | 13 | 1 | 15 | 12 | 31 | 14 |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 18 | 23 | 27 |  | 1-29 | 26 | 24 | 28 |  |
| 1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLÓN** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  |  | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 18 | 16 | 20 | 4 | 22 | 19 | 17 | 21 |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 18 | 16 | 20 | 4 | 22 | 19 | 17 | 21 |  |
| 1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA INMACULADA** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 12 | 10 - 31 | 14 |  | 2 -16 | 13 | 15 |  |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 12 | 10 -31 | 14 |  | 2 -16 | 13 | 15 |  |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 26 | 24 | 21 |  | 30 | 27 | 25 | 29 | 6 |
| 1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA GOLONDRINAS (PENDIENTE POR CONCERTAR)** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |