**PLAN DE TRABAJO AJUSTADO POR IEO**

**PROMOTORES DE LECTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPO No.10 -**  **Karen Julieth Vera y William Andrés Jiménez** | | | | | | | | | |
| 1. **INSTITUCIÓN**  **EDUCATIVA República de Santo Domingo (PANCE)** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 19 | 17 | 7 | 5 | 16 | 13 | 25 |  |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| 22 | 5 | 3 -31 | 21 |  | 2 | 27 |  |  |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| 22 | 5 | 3 y 31 | 21 |  | 2 y 30 | 27 |  |  |  |
| 1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA Lucindo Meneses- CENTRAL (PANCE)** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 19 | 17 | 7 | 5 | 16 | 13 | 25 |  |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| 22 | 5 | 3 y 31 | 21 |  | 2 y 30 | 27 |  |  |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| 22 | 5 | 3 y 31 | 21 |  | 2 y 30 | 27 |  |  |  |
| 1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA Central- JOSE MARIA (LA BUITRERA)** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 24 | 22 | 19 |  | 14 | 4 | 2 y 30 | 27 |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 10 | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | 16 | 13 |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 10 | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | 16 | 13 |  |
| 1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nuestra Señora de las Lajas (LA BUITRERA)** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 24 | 22 | 19 |  | 14 | 4 | 2 y 30 | 27 |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 10 | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | 16 | 13 |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 10 | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | 16 | 13 |  |
| 1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA**  **CENTRAL- CACIQUE CALARCA (VILLACARMELO)** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 26 | 24 | 28 |  | 23 | 20 | 18 | 15 | 6 |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 12 | 10 | 14 |  | 9 | 6 | 4 | 1 y 29 |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 12 | 10 | 14 |  | 9 | 6 | 4 | 1 y 29 |  |
| 1. **INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 25 | 23 | 20 |  | 8 | 12 | 10 | 7 |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 11 | 9 | 6 | 4 | 22 | 26 | 24 | 21 |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 25 | 23 | 20 |  | 8 | 12 | 10 | 7 |  |