**PLAN DE TRABAJO AJUSTADO POR IEO**

**PROMOTORES DE LECTURA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPO No.3 -**  **Oscar Mauricio Restrepo**  **Paola Gutierrez** | | | | | | | | | |
| 1. **INSTITUCIÓN**  **EDUCATIVA**   **ALFONSO LOPEZ PUMAREJO** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 12 | 10-24 | 7-26 | 5-26 | 9-16 | 6 | 4 | 8 |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| 5 | 12 | 24 | 26 | 26 | 9 | 6-21 | 4-25 |  |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 23 | 10 | 7 | 5 | 16 | 21 | 25 |  |  |
| 1. **INSTITUCIÓN LOS FARALLONES** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| 15 | 19 | 17 | 14 | 16 | 9 | 14 | 18 |  |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 19 | 17 | 14 | 16 | 9 | 14 | 18 | 1 |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
| 15 | 19 | 17 | 14 | 16 | 9 | 14 | 18 |  |  |
| 1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPUBLICA DE ARGENTINA** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 8 | 4 | 2- 30 | 25 | 8 | 5 | 3 | 7 |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 8- 21 | 4- 18 | 2-16 | 25 | 8-25 | 20 | 20 | 24 |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 21 | 18 | 16-30 |  | 25 | 5- 20 | 3-20 | 7-24 |  |
| 1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVA RIASCOS PLATA** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 11 | 9 | 6 | 4 | 18 | 13 | 17 | 10 |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 25 | 9-23 | 20 |  | 1-30 | 27 | 17-31 | 10 |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 11-25 | 23 | 6-20 | 4 | 1-18-30 | 13-27 | 31 |  |  |
| 1. **INSTITUCIÓN EDUCATIVA**  **JUAN XXIII** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 10 | 15 | 12 | 24 | 14 | 12 | 16 |  |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 24 | 29 | 26 |  | 28 | 26 | 30 |  |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 10-24 | 15/29 | 12-26 | 24 | 14-28 | 12-26 | 16-30 |  |  |
| 1. **INSTITUCIÓN Niño Jesús de Praga** | | | | | | | | | |
| **Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 11 | 9 | 6 | 4 | 18 | 13 | 17 | 10 |  |
| **Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 25 | 9-23 | 20 |  | 1-30 | 27 | 17-31 | 10 |  |
| **Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales**  **(Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela)** | | | | | | | | | |
| **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** |
|  | 11-25 | 23 | 6-20 | 4 | 1-18-30 | 13-27 | 31 |  |  |