## Ene 10
Enero 2010
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
6
7
8
3
4
5
13
14
15
10
11
9
12
20
21
22
17
18
16
19
27
24
25
23
26
1
2
28
Notas:
29
30
31

## Feb 10
Febrero 2010
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
7
8
10
11
9
12
13
14
15
17
18
16
19
20
21
22
24
25
23
26
27
28
6
1
2
3
4
5
Notas:

## Mar 10
Marzo 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Reunión con todo el equipo de artes que acompaña la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo
Contextualización y Socialización del Proyecto en Alfonso López Pumarejo a directivos, docentes y padres de familia | Reunión general con los animadores y dinamizadores para establecer las estrategias de convocatoria y selección de la comunidad, el mapeo y la cartografía | Contextualización y Socialización del Proyecto en 7 de Agosto a docentes, directivos y padres de familia | Reunión en Univalle con los 4 animadores del equipo para concertar cronogramas.
Contextualización y Socialización del Proyecto en República de Argentina al docente de arte |  |  | Realización del cronograma del año 2018 en todas las instituciones. | Mapeo y cartografía en las instituciones Alfonso López Pumarejo y 7 de Agosto
| Contextualización y Socialización del Proyecto en Eva Riascos Plata | Entrada de Sensibilización Artística (MALOKA) en República de Argentina a directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad |  | Entrada de Sensibilización Artística en 7 de Agosto a directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad
4
5
7
6
8
9
10
11
12
14
13
15
16
22
23
17
18
19
21
20
24
25
26
30
27
1
2
3
Notas:

## Abr 10
Abril 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución Juan XXIII | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución República de Argentina | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución Juan XXIII | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución República de Argentina | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución Juan XXIII | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución República de Argentina | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
DEL 23 AL 27 DE MARZO SEMANA DE PLANEACIÓN Y CAPACITACIÓN POR PERFILES Y EQUIPOS DE TRABAJO |  |  |  |  | 28 | 29
Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución Juan XXIII
1
2
3
4
8
9
15
16
22
30
10
11
17
18
5
7
6
12
14
13
19
21
20
Notas:
Notas:

## May 10
Mayo 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
|  | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución República de Argentina | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo | Actividades de Acercamiento a las Artes (Danza y Plásticas) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Juan XXIII | Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución República de Argentina | Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Juan Alfonso López Pumarejo | Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
| Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución República de Argentina | Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo | Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
DEL 21 AL 25 DE MAYO SEMANA DE PLANEACIÓN Y CAPACITACIÓN POR PERFILES Y EQUIPOS DE TRABAJO PRIMER ENCUENTROS CONLA INSTITUCION
28 Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Juan XXIII | 29 Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | 30 Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución República de Argentina | 31 Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo
1
2
3
4
5
7
8
6
9
10
11
12
14
15
13
16
17
18
19
20
Notas:
26
27
Notas:

## Jun 10
Junio 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Actividades de Identidad - Presente (Danzas, Artes Plásticas y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
| Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución República de Argentina | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
| Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución República de Argentina | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
DEL 18 AL 22 DE JUNIO SEMANA DE PLANEACIÓN Y CAPACITACIÓN POR PERFILES Y EQUIPOS DE TRABAJO
25 Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Juan XXIII | 26 Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | 27 Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución República de Argentina | 28 Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo | 29 Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto | 30 | 31
2
3
4
6
7
9
8
10
11
17
24
12
13
14
16
15
23
5
1
Notas:
Notas:

## Jul 10
Julio 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
JUAN XXIII | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución República de Argentina | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Juan XXIII | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución República de Argentina | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
DEL 16 AL 19 DE JULIO SEMANA DE PLANEACIÓN Y CAPACITACIÓN POR PERFILES Y EQUIPOS DE TRABAJO
Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Juan XXIII | 24 Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Eva Riascos PlataEVA RIASCOS PLATA | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución República de Argentina | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto | 28 | 29
Actividades de Red- Conceptual (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Juan XXIII | Actividades de Red -Conceptual (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata
1
2
3
4
8
9
15
22
30
10
11
31
5
7
6
12
14
13
21
20
Notas:
Notas:
Notas:

## Ago 10
AGOSTO 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
|  | Actividades de Red- Conceptual (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución República de Argentina | Actividades de Red- Conceptual (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo | Actividades de Red- Conceptual (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Juan XXIII | Actividades de Memoria - Pasado (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Actividades de Red- Conceptual (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución República de Argentina | Actividades de Red- Conceptual (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución Alfonso López Pumarejo | Actividades de Red- Conceptual (Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal) con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
DEL 13 AL 17 DE AGOSTO SEMANA DE PLANEACIÓN Y CAPACITACIÓN POR PERFILES Y EQUIPOS DE TRABAJO
Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Juan XXIII | Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Republica de Argentina. | Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Lafonso Lopez Pumarejo | Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
27Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Juan XXIII | 28 Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | 29 Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Republica de Argentina. | 30 Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Lafonso Lopez Pumarejo | 31 Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
1
2
3
4
5
7
6
8
9
22
10
11
12
21
20
18
19
23
24
25
26
Notas:

## Sep 10
Septiembre 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Juan XXIII | Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Republica de Argentina. | Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Lafonso Lopez Pumarejo | 7Actividades de Relacion de los perfiles mediante Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE SEMANA DE PLANEACIÓN Y CAPACITACIÓN POR PERFILES Y EQUIPOS DE TRABAJO
Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Juan XXIII | Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Republica de Argentina | Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Alfonso Lopez Pumarejo | Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
24 Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Juan | 25 Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | 26 Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Republica de Argentina | 27 Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Alfonso Lopez Pumarejo | 28Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución 7 de Agosto | 29 | 30
2
3
4
8
9
15
16
22
23
17
5
7
6
19
21
20
Notas:
1
Notas:
18

## Oct 10
Octubre 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
.
Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Juan | Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Republica de Argentina | Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Alfonso Lopez Pumarejo | Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
DEL 08 AL 12 DE OCTUBRE SEMANA DE PLANEACIÓN Y CAPACITACIÓN POR PERFILES Y EQUIPOS DE TRABAJO
Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Juan | Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Republica de Argentina | Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Alfonso Lopez Pumarejo | Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución 7 de Agosto
22 Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Juan XXIII | 23 Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | 24Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Republica de Argentina | 25 Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Alfonso Lopez Pumarejo | 26 Construccion de coreograias y muestras escenicas Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución 7 de Agosto | 27 | 28
Realizaremos un encuentro con la institucion y la comunidad donde se propiciara un espacion de instegracion e intrcambio de saberes y experiencias, entre la comunidad y la Institución Juan XXIII. | Realizaremos un encuentro con la institucion y la comunidad donde se propiciara un espacion de instegracion e intrcambio de saberes y experiencias, entre la comunidad y la InstituciónEva Riascos Plata | Realizaremos un encuentro con la institucion y la comunidad donde se propiciara un espacion de instegracion e intrcambio de saberes y experiencias, entre la comunidad y la InstituciónEva Republica de Argentina
3
4
5
1
2
7
6
17
18
19
14
15
13
16
31
21
29
20
30
Notas:

## Nov 10
Noviembre 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
|  |  | Realizaremos un encuentro con la institucion y la comunidad donde se propiciara un espacion de instegracion e intrcambio de saberes y experiencias, entre la comunidad y la InstituciónEva Alfonso Lopez Pumarejo | Realizaremos un encuentro con la institucion y la comunidad donde se propiciara un espacion de instegracion e intrcambio de saberes y experiencias, entre la comunidad y la Institución 7 de Agosto
DEL 08 AL 12 DE NOVIEMBRE SEMANA DE PLANEACIÓN Y CAPACITACIÓN POR PERFILES Y EQUIPOS DE TRABAJO
Realizaremos salida a un espacio donde se promueven las artes y la cultura en la cuidad con el grupo de la comunidad conformado de los alrededores de la Institución Juan XXIII | Realizaremos salida a un espacio donde se promueven las artes y la cultura en la cuidad con el grupo de la comunidad conformado de los alrededores de la Institución Eva Riascos Plata | Realizaremos salida a un espacio donde se promueven las artes y la cultura en la cuidad con el grupo de la comunidad conformado de los alrededores de la Institución Republica de Argentina | Realizaremos salida a un espacio donde se promueven las artes y la cultura en la cuidad con el grupo de la comunidad conformado de los alrededores de la Institución Alfonso Lopez Pumarejo | Realizaremos salida a un espacio donde se promueven las artes y la cultura en la cuidad con el grupo de la comunidad conformado de los alrededores de la Institución 7 de Agosto
Actividades de innovacion sobre lo aprendido en Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Juan XXII | Actividades de innovacion sobre lo aprendido en Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal, con la comunidad de la Institución Eva Riascos Plata | Planton artistico, donde el grupo conformado durante el proceso realizara muestra escenica en Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal a la comunidad y a la Republica de Argentina | Planton artistico, donde el grupo conformado durante el proceso realizara muestra escenica en Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal a la comunidad y a la institucion Alfonso Lopez Pumarejo | Planton artistico, donde el grupo conformado durante el proceso realizara muestra escenica en Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal a la comunidad y a la institucion 7 de Agosto
Planton artistico, donde el grupo conformado durante el proceso realizara muestra escenica en Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal a la comunidad y a la institucion Juan XXII | Planton artistico, donde el grupo conformado durante el proceso realizara muestra escenica en Danzas, Artes Plásticas, Teatro, Música y Expresión Corporal a la comunidad y a la institucion Eva Riascos Plata
1
3
2
4
5
6
7
18
19
13
14
15
17
16
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Notas:
30

## Dic 10
Diciembre 2010
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
5
6
7
11
12
18
19
25
26
13
14
20
21
27
8
10
9
15
17
16
22
24
23
28
29
30
Notas:
1
2
3
4
Notas:
31