## Equipo 1
EQUIPO | PERFIL - PROMOTORES DE LECTURA | NO | IES ASIGNADAS | CRONOGRAMA CONCERTADO |  |  | OBJETIVO DEL PERFIL |  | FECHAS ACORDADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO | [9 empty] | BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
|  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES PACTADAS | No. DE SESIONES CONCERTADAS ANUALES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1 | Jessica Hurtado José Valencia | 1 | INSTITUCION EDUCATIVA JOSE HOLGUIN GARCES |  | X | Pendiente por concertar porque no se le ha dado entrada a los dos proyectos de artes. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | N/A
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela) | 0
|  | 2 | BARTOLOMÉ GUERRERO | X |  | Cronograma concertado. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 19 | 3-24 | 21 | 23 | 20 | 18 | 22 |  |  | Primera Visita. 21 de marzo. No hubo acuerdos con la I.E. Estuvieron presentes Coordinador de la I.E. Gestora Institucional Catalina Uribe y Equipo de artes. En la Segunda Visita. 03 de abril. Se presentan la Rectora Nora Villaquiran, el Coordinador de la jornada de la mañana, los Docentes de artes, la Gestora Institucional Catalina Uribe, el Coordinador Zonal Paul Arias y Equipo de Artes. Se logra concertar el cronograma de talleres para los Promotores de Lectura el cual se ajustó de la siguiente manera: El jueves de la tercera semana de cada mes, donde rotaremos de acuerdo a la jornada de la mañana o tarde (8:00 – 11 am y 1:30 - 4:30 pm). Este horario se cumplirá cada mes. Haremos convocatoria al taller de promoción de lectura a estudiantes el día jueves 05 de abril. La mitad de estudiantes estarán en contra jornada y la otra mitad estarán en jornada escolar. En la tercera Visita. 05 de abril. El coordinador dispuso una con la Rectora para hacerle una contrapropuesta de horario, para dejar los talleres en una sola jornada, que él pensaría, es la de la mañana.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 19 | 3-24 | 21 | 23 | 20 | 18 | 22
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  |  | 3 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 -8
|  | 3 | JOSÉ CELESTINO MUTIS | X |  | Cronograma concertado. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 10 | 15 | 12 | 31 | 14 | 11 | 30 | 13 |  | Primera Visita. 14 de marzo. Presentación del Proyecto MCEE a los Docentes. Luego los tutores, formadores y promotores de lectura realizamos una actividad de rompe hielo. Hubo una reunión alterna para concertar cronogramas entre El coordinador de la I.E., la Coordinadora Zonal, Luis Collazos y representantes del Equipo MCEE. Segunda visita. 20 de marzo. Entrada Triunfal de Tutores, Promotores y Formadores para convocar a los estudiantes por medio de un performance en el que se mostró la transdisciplinariedad de las artes: cuerpo, voz, palabra, imagen y ritmo. Luego se procedió a tomar los datos de los docentes claves para la inscripción de los estudiantes, en el caso de los Promotores de lectura se dio una comunicación con la Lic. Sandra Zapata del área de español. Tercera visita. 03 de abril. Identificación de estudiantes inscritos para los Talleres de Animación a la Lectura con la Lic. Sandra Zapata.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 10 | 15 | 12 | 31 | 14 | 11 | 30 | 13
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  | 24 | 22 | 29 | 26 | 28 | 25 | 23 | 27
|  | 4 | ISAÍAS GAMBOA SEDE BAJO AGUACATAL | X |  | Cronograma concertado. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 11 | 9 -30 | 13 | 1 | 15 | 12 | 31 | 14 |  | Primera Visita. 15 de marzo. Presentación Proyecto MCEE a Docentes. Concertación de Cronograma en la que estuvieron presentes el Dinamizador Danny Poso y representantes del Equipo de Artes. Segunda Visita. 20 de marzo. Entrada Triunfal de Tutores, Promotores y Formadores, para convocar a los estudiantes por medio de un performance en el que se mostró la transdisciplinariedad de las artes: cuerpo, voz, palabra, imagen y ritmo. Los Promotores tuvimos comunicación con la Lic. Jenny Perea, del área de español, para empezar a identificar los estudiantes que participarán de los talleres. Se acuerda entrega de listado para el jueves 05 de abril a las 9:45 a.m. Ella, además, nos socializará el porqué de la escogencia de los 45 estudiantes que postula para los talleres. Se determinó el criterio o características que pueden tener los participantes.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 11 | 9-30 | 13 | 1 | 15 | 12 | 31 | 14
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  | 18 | 23 | 27 |  | 1-29 | 26 | 24 | 28
|  | 5 | CRISTÓBAL COLÓN | X |  | Cronograma concertado. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  |  | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | Primera visita. 20 de marzo. Reunión con Administrativos de la sede, coordinador zonal, gestor institucional y equipo de artes. Presentación del Proyecto MCEE. Y concertación del cronograma de Talleres de los diferentes perfiles del equipo de artes. Segunda Visita. 04 de abril. No se iniciaron los talleres por que faltó convocatoria. El coordinador desconocía nuestra visita. Él habla con las docentes de Español para que diligencien los listados de estudiantes. Se programan fechas, espacios y hora en que dictaremos los talleres.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 18 | 16 | 20 | 4 | 22 | 19 | 17 | 21
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  | 18 | 16 | 20 | 4 | 22 | 19 | 17 | 21
|  | 6 | INMACULADA | X |  | Cronograma concertado. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 12 | 10 - 31 | 14 |  | 2 -16 | 13 | 15 |  |  | Primera Visita. 13 de marzo. Presentación del Proyecto MCEE a los Docentes de la Sede. Este día no estuvo presente el Coordinador de la Sede. Por eso no se pudo concertar cronograma de talleres. Lo que sí se haría el día siguiente 14 de marzo en la Sede Mutis de 8 a 12 a.m. Los promotores acompañamos a los formadores artísticos en su primer taller con docentes. Segunda visita. 22 de marzo. Entrada Triunfal de Tutores, Promotores y Formadores, para convocar a los estudiantes por medio de un performance en el que se mostró la transdisciplinariedad de las artes: cuerpo, voz, palabra, imagen y ritmo. Los Promotores tuvimos comunicación con el Lic. Isaac Martínez, del área de español para empezar a identificar los estudiantes que participarán de los talleres de animación a la lectura. Tercera visita. 22 de marzo. Identificación de estudiantes inscritos para los Talleres de Animación a la Lectura con el Lic. Isaacs Martínez. Él colaboró además para entrar a los salones de 6° y 7°, para convocar estudiantes, ya que los docentes de esos grados no se encontraban en la IEO.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 12 | 10 -31 | 14 |  | 2 -16 | 13 | 15
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  | 26 | 24 | 21 |  | 30 | 27 | 25 | 29 | 6
|  | 7 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA GOLONDRINAS |  | X | Pendiente por concertar porque no se le ha dado entrada a los dos proyectos de artes. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | N/A
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0

## Equipo 2
EQUIPO | PERFIL - PROMOTORES DE LECTURA | NO | IES ASIGNADAS | CRONOGRAMA CONCERTADO |  |  | OBJETIVO DEL PERFIL |  | FECHAS ACORDADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO | [9 empty] | BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
|  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES PACTADAS | No. DE SESIONES CONCERTADAS ANUALES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIENBRE
2 | Wilfrand Anacona Cindy Sánchez | 1 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS FERNANDO CAICEDO | x |  | Se concertaron sesiones para estudiantes y padres de familia, sin embargo se está en proceso de concertación de las sesiones de acompañamiento a proyectos institucionales. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 1 |  | 20 | [8 empty] | Las primeras sesiones de promoción de lectura, escritura y oralidad para estudiantes y padres de familia y/o acudientes además de reunión de concertación de la actividad faltante se realizarán en la semana del 9 al 13 de abril.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7
Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela )
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela) | 1 |  | 9
Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes )
Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela )
|  | 2 | CECILIA CABALLERO DE LÓPEZ | x |  | Se concertaron sesiones para estudiantes y padres de familia, sin embargo se está en proceso de concertación de las sesiones de acompañamiento a proyectos institucionales. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 1 |  | 20 | [8 empty] | Las primeras sesiones de promoción de lectura, escritura y oralidad para estudiantes y padres de familia y/o acudientes además de reunión de concertación de la actividad faltante se realizarán en la semana del 9 al 13 de abril.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 1 |  | 9
|  | 3 | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE - SEDE MANUEL MARÍA MALLARINO | x |  | Se concertaron sesiones para estudiantes y acompañamiento a proyectos institucionales, sin embargo se está en proceso de concertación de sesiones para padres de familia y/o acudientes. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | Se realizó la primera sesión de promoción de lectura, escritura y oralidad para estudiantes, en un taller llamado Instagram a Mano. Se realizó la primera sesión de acompañamiento a proyectos institucionales a través del proyecto Mapa Parlante.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 2 | 23 | 12
|  | 4 | INSTITUCION EDUCATIVA VICENTE BORRERO COSTA | x |  | Se concertaron sesiones para estudiantes y acompañamiento a proyectos institucionales, sin embargo se está en proceso de concertación de sesiones para padres de familia y/o acudientes. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | Se han realizado dos reuniones de concertación de cronograma.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 10 | 8 | 5 | 3 | 14 | 4 | 2 | 6
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 3 |  | 13- 16 -20
|  | 5 | INSTITUCION EDUCATIVA SIETE DE AGOSTO | x |  | Se concertaron sesiones para estudiantes, sin embargo se está en proceso de concertación de sesiones para padres de familia y/o acudientes y acompañamiento a proyectos institucionales | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | Se realizó la primera sesión de promoción de lectura, escritura y oralidad para estudiantes, en un taller llamado Instagram a Mano.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 14
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 1 | [5 empty] | 7

## Equipo 3
EQUIPO | PERFIL - PROMOTORES DE LECTURA | NO | IES ASIGNADAS | CRONOGRAMA CONCERTADO |  |  | OBJETIVO DEL PERFIL |  | FECHAS ACORDADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO | [9 empty] | BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
|  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES PACTADAS | No. DE SESIONES CONCERTADAS ANUALES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIENBRE
3 | Oscar Mauricio Restrepo Paola Gutierrez | 1 | INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 12 |  | 12 | 10-24 | 7-26 | 5-26 | 9-16 | 6 | 4 | 8 |  | En esta IEO sólo se encuentran los grados 10 y 11 y es de carácter etnoeducativa, por tal motivo el proyecto transversal está pensado desde lo etnoeducativo. Los días concertados serían los Jueves cada quince días a partir del 12 de abril, en un horario de 6:30 a 9:30 a.m. Para el día del idioma se realizará un apoyo desde el proyecto transversal de etnoeducación. Retomando el 10 de mayo con los padres y estudiantes los talleres de promoción de lectura, escritura y oralidad. El 21 de mayo se llevarán a cabo los talleres del proyecto transversal.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 10 | 5 | 12 | 24 | 26 | 26 | 9 | 6-21 | 4-25
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 7 |  | 23 | 10 | 7 | 5 | 16 | 21 | 25
|  | 2 | Los Farallones | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 | 15 | 19 | 17 | 14 | 16 | 9 | 14 | 18 |  |  | La IEO trabaja con grados de 8 y 9 en la mañana y con 6 y 7 en la tarde. Es decir que para trabajar con todos lo grados se programa visita una vez al mes los días jueves en doble jornada: en la mañana se trabajará con los padres y estudiantes de 7, 8 y 9, y en la tarde se trabajará en el proyecto transversal y con los estudiantes de 6 y 7. Se Inició actividad el 15 marzo de 7:20 a 10:20 a.m con estudiantes y se aportó al proyecto transversal; en la tarde de 12:30 a 2:30 p.m se trabajó con estudiantes y se aportó al proyecto transversal. En la la próxima visita se realizará el taller con padres de familia.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 19 | 17 | 14 | 16 | 9 | 14 | 18 | 1
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 | 15 | 19 | 17 | 14 | 16 | 9 | 14 | 18
|  | 3 | INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE ARGENTINA | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 9 |  | 8 | 4 | 2- 30 | 25 | 8 | 5 | 3 | 7 |  | El miércoles 18 de abril de 1 a 3 p.m se aportará al proyecto transversal con jóvenes de extra edad.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 12 |  | 8- 21 | 4- 18 | 2-16 | 25 | 8-25 | 20 | 20 | 24
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 11 |  | 21 | 18 | 16-30 |  | 25 | 5- 20 | 3-20 | 7-24
|  | 4 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVA RIASCOS PLATA | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 11 | 9 | 6 | 4 | 18 | 13 | 17 | 10 |  | N/A
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 10 |  | 25 | 9-23 | 20 |  | 1-30 | 27 | 17-31 | 10
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 12 |  | 11-25 | 23 | 6-20 | 4 | 1-18-30 | 13-27 | 31
|  | 5 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 7 |  | 10 | 15 | 12 | 24 | 14 | 12 | 16 |  |  | N/A
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 6 |  | 24 | 29 | 26 |  | 28 | 26 | 30
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 13 |  | 10-24 | 15/29 | 12-26 | 24 | 14-28 | 12-26 | 16-30
|  | 6 | Niño Jesús de Praga | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 11 | 9 | 6 | 4 | 18 | 13 | 17 | 10 |  | N/A
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 10 |  | 25 | 9-23 | 20 |  | 1-30 | 27 | 17-31 | 10
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 12 |  | 11-25 | 23 | 6-20 | 4 | 1-18-30 | 13-27 | 31

## Equipo 4
EQUIPO | PERFIL - PROMOTORES DE LECTURA | NO | IEO ASIGNADAS | CRONOGRAMA CONCERTADO |  |  | OBJETIVO DEL PERFIL |  | FECHAS ACORDADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO | [9 empty] | BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
|  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES PACTADAS | No. DE SESIONES CONCERTADAS ANUALES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIENBRE
4 | Claudia Melissa Córdoba Jennifer Rotawhisky | 1 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARICE SINISTERRA | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24 | 28 |  | No se cuenta con el informe de actividades y tampoco contesta el celular, ni responde los mensajes.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 13 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  | 13 | 9 | 13 | 11 | 8 | 12 | 10 | 14
|  | 2 | Miguel Camacho Perea (HUMBERTO JORDAN MAZUERA) | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 |  | No se cuenta con el informe de actividades y tampoco contesta el celular, ni responde los mensajes.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 29
|  | 3 | HUMBERTO JORDAN MAZUERA | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 24 | 22 | 26 | 24 | 21 | 25 | 23 | 27 |  | No se cuenta con el informe de actividades y tampoco contesta el celular, ni responde los mensajes.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 13
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 13
|  | 4 | Villa Blanca (HUMBERTO JORDAN MAZUERA) | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 25 | 29 |  | No se cuenta con el informe de actividades y tampoco contesta el celular, ni responde los mensajes.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 5 | INSTITUCION EDUCATIVA JESUS VILLAFANE FRANCO | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | No se cuenta con el informe de actividades y tampoco contesta el celular, ni responde los mensajes.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 13
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 13

## Equipo 5
EQUIPO | PERFIL - PROMOTORES DE LECTURA | NO | IES ASIGNADAS | CRONOGRAMA CONCERTADO |  |  | OBJETIVO DEL PERFIL |  | FECHAS ACORDADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO | [9 empty] | BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
|  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES PACTADAS | No. DE SESIONES CONCERTADAS ANUALES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
EQUIPO | María Eugenia López y América Lucía Bermúdez | 1 | INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA | X |  | 1. El coordinador, al concertar el cronograma para estudiantes, expresó una preocupación con respecto a los estudiantes de grado 11, por la falta de conciencia a la hora de presentar las pruebas saber, solicitando al equipo de promotoras de lectura y escritura una orientación en estos temas dentro de su plan de trabajo. 2. Después de cada sesión con estudiantes, el coordinador nos indica la fecha de la próxima para sesión. Es decir que aquí encontrarán una proyección. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | Actividad para estudiantes A la fecha se han realizado las siguientes dinámicas para conocer los grupos poblaciones con los que se realizará en acompañamiento en artes: Actividad 1: • Inicio: A nivel grupal: “El cartero" la cual consiste en un desplazamiento por el espacio que permita el reconocimiento del otro. • Desarrollo: En duplas: "El porqué de una cicatriz física o emocional" Se les indicó la importancia de la narrativa, la cual cuenta con tres momentos inicio- nudo- desenlace. • Cierre: Los estudiantes se expresen forma verbal y escrita: ¿Qué paso hoy?, - ¿Qué siento?, - ¿Qué me llevo de la jornada? Actividad 2: Inicio: " CANTAR ES LEER" en este momento los estudiantes escucharon la canción "Oiga mire vea", luego se leyó y se realizó el análisis del texto, rescatando los términos propios de la idiosincrasia caleña, los chicos bailaron y expresaron su sentir con esta melodía. Finalmente se realizó una serie de preguntas para ser respondidas de forma escrita.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 9 | 22 | 5 | 3 | 7 |  | 2 | 6 | 4 | 1 | 4
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 2 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVARISTO GARCIA | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | Actividad para estudiantes A la fecha se han realizado las siguientes dinámicas para conocer los grupos poblaciones con los que se realizará en acompañamiento en artes: Actividad 1: • Inicio: A nivel grupal: “El cartero" la cual consiste en un desplazamiento por el espacio que permita el reconocimiento del otro. • Desarrollo: En duplas: "El porqué de una cicatriz física o emocional" Se les indicó la importancia de la narrativa, la cual cuenta con tres momentos inicio- nudo- desenlace. • Cierre: Los estudiantes se expresen forma verbal y escrita: ¿Qué paso hoy?, - ¿Qué siento?, - ¿Qué me llevo de la jornada?
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 9 | 21 | 18 | 16 | 13 |  | 1 | 5 | 18 | 14 | 5
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 3 | INSTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE |  | X | Se ha dificultado concertar una cita con el Rector de la IEO. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 4 | INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR RAMON ARCILA | X |  | El Rector concertó horario con estudiantes, el segundo jueves de cada mes. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 12 | 10 | 14 |  | 9 | 13 | 19 | 8 | 6
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 5 | Raúl Silva Holguín | X |  | El Rector concertó horario con estudiantes, el segundo jueves de cada mes. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 12 | 10 | 14 |  | 9 | 13 | 19 | 8 | 6
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 6 | Puerta del Sol IV y V | X |  | El Rector concertó horario con estudiantes, el segundo jueves de cada mes. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 12 | 10 | 14 |  | 9 | 13 | 19 | 8 | 6
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0

## Equipo 6
EQUIPO | PERFIL - PROMOTORES DE LECTURA | NO | IES ASIGNADAS | CRONOGRAMA CONCERTADO |  |  | OBJETIVO DEL PERFIL |  | FECHAS ACORDADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO | [9 empty] | BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
|  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES PACTADAS | No. DE SESIONES CONCERTADAS ANUALES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIENBRE
6 | Victor Peña y Viviana Franco | 1 | Puerta del Sol | X |  | Talleres con padres de familia y estudiantes, ya están programados, los 8 talleres en total. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 7 | 23 | 26 | 31 | 28 |  | 16 | 27 | 25 |  |  | Hasta la Fecha sólo se ha realizado el primer taller con padres de familia, con estudiantes aún no se ha iniciado. El taller con padres de familia se desarrolló a partir de la caracterización de la población, con el Tema: El reconocimiento de los miedos y la superación de los mismos a través de la elaboración de quitapesares.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 10 | 8- 22 | 12 |  | 14 | 11 | 16 | 6
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 4 |  | 18 | 21-26 |  |  | 31
|  | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA LA ANUNCIACION | X |  | Los fechas de los talleres con estudiantes, se concertaron todas, con padres de familia está pendiente las fechas de los 7 talleres siguientes. Aun no hay fechas para los acompañamientos, pendiente por definir. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 1 |  | 17 | [8 empty] | En esta institución se concertó solo la primera fecha de taller con padres de familia. Con estudiantes se concertó los 8 talleres. No se ha iniciado aun.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 10 | 8- 22 | 12 |  | 14 | 11 | 16 | 6
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 3 | Isaías H. Ibarra | X |  | Se concertó los 8 talleres con estudiantes, con padres de familia pendiente por definir, al igual que los acompañamientos. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | Hasta la fecha no se han desarrollado actividades en la IEO.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 7 |  | 18 | 16 | 20 |  | 22 | 19 | 24 | 14
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 4 | Elías Salazar García | X |  | Se concertó los 8 talleres con estudiantes, con padres de familia pendiente por definir, al igual que los acompañamientos. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | Hasta la fecha no se han desarrollado actividades en la IEO.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 7 |  | 18 | 16 | 20 |  | 22 | 19 | 24 | 14
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 5 | INSTITUCION EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL |  | X | En la IEO no se ha logrado concertar cronograma, la institución plantea no participar del proyecto, pero el coordinador zonal, debe definir eso con la institución. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | Hasta la fecha no se han desarrollado actividades en la IEO.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 6 | INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL GARCIA MARQUEZ |  | X | Se realizó visita a la IEO, con el fin de concertar cronograma, sin embargo en la reunión se llegó al acuerdo de enviar propuesta a la institución, para la coordinadora evaluar y confirmar, en este caso pendiente por definir agenda de los talleres. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | Se realizó visita a la IEO, con el fin de concertar cronograma, sin embargo en la reunión se llegó al acuerdo de enviar propuesta a la institución, para la coordinadora evaluar y confirmar, en este caso pendiente por definir agenda de los talleres.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 7 | CENTRAL- FARALLONES (LA LEONERA) | X |  | En la visita a la IEO se concertaron algunas fechas con estudiantes y padres de Familia, pero por programación de reuniones con padres de familia se re- programo la actividad, con estudiantes se acordó trabajar con los grados 8 y 9 por la disponibilidad de tiempo, para la fecha acordada el grado 8 estaba ausente de la IEO, para lo cual se concertó igualmente re- programar. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 1 |  | 12 | [8 empty] | Hasta la fecha no se han desarrollado actividades en la IEO.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 1 |  | 12
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0

## Equipo 7
EQUIPO | PERFIL - PROMOTORES DE LECTURA | NO | IES ASIGNADAS | CRONOGRAMA CONCERTADO |  |  | OBJETIVO DEL PERFIL |  | FECHAS ACORDADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO | [9 empty] | BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
|  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES PACTADAS | No. DE SESIONES CONCERTADAS ANUALES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIENBRE
7 | Estiven González Óscar Apolinar | 1 | Niño Jesús de Atocha (CARLOS HOLGUIN MALLARINO) |  | X | Se programa una reunión con el coordinador para el 11 de abril para concertar el cronograma de trabajo. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | Se realiza una reunión con secretaría de educación, MCEE y directivas de la institución (todas las sedes) para presentar el programa, aclarar dudas y presentar equipo.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 2 | NSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL CARLOS HOLGUIN MALLARINO |  | X | Se programa una reunión con el coordinador para el 9 de abril para concertar el cronograma de trabajo. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | Se realiza una reunión con secretaría de educación, MCEE y directivas de la institución (todas las sedes) para presentar el programa, aclarar dudas y presentar equipo.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 3 | Miguel de Pombo (CARLOS HOLGUIN MALLARINO) |  | X | Se programa una reunión con el coordinador para el 12 de abril para concertar el cronograma de trabajo. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | Se realiza una reunión con secretaría de educación, MCEE y directivas de la institución (todas las sedes) para presentar el programa, aclarar dudas y presentar equipo.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 4 | INSTITUCION EDUCATIVA CIUDAD CORDOBA | X |  | Se cuenta con disposición por parte de la institución y estudiantes. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 7 |  | 1900-01-17 | 2018-05-16 | 2018-06-20 |  | 2018-08-15 | 2018-09-19 | 2018-10-17 | 2018-11-21 |  | 1.) El 7 de marzo se realizó la presentación del proyecto frente a maestros y directivas de la IEO (todas las sedes). 2.) Se tenía pensado realizar la convocatoria, al llegar a la IEO no había clase por problemas de agua, así que se capacitó a la docente para la convocatoria, quedando ella con el compromiso de generar las dos convocatorias para padres y estudiantes).
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 7 |  | 2018-04-04 | 2018-05-02 | 2018-06-06 |  | 2018-08-01 | 2018-09-05 | 2018-10-03 | 2018-11-07
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 7 |  | 2018-04-18 | 2018-05-16 | 2018-06-20 |  | 2018-08-15 | 2018-09-19 | 2018-10-17 | 2018-11-21
|  | 5 | INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LLOREDA CAICEDO | X |  | Se cuenta con disposición por parte de la institución y estudiantes. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 7 |  | 2018-04-06 | 2018-05-11 | 2018-06-08 |  | 2018-08-10 | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 2018-11-09 |  | 1.) El 16 de marzo se realizó la presentación del proyecto a estudiantes mediante el saloneo, haciendo de esta manera la divulgación de MCEE y la convocatoria para el taller. 2.) Se inicia la agenda con estudiantes de promoción de lectura, escritura y oralidad. Se hacen lecturas en voz alta, jugando con las tonalidades y con preguntas determinantes para formar el diagnóstico de taller. Se crea una hoja de vida creativa donde los estudiantes nos dan pistas para desarrollar las próximas jornadas, se deja trabajo autónomo para el desarrollo de un trabajo en común para la siguiente jornada.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 | 2018-03-23 | 2018-04-27 | 2018-05-25 | 2018-06-22 |  | 2018-08-24 | 2018-09-28 | 2018-10-26 | 2018-11-23
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  | 2018-04-06 | 2018-05-11 | 2018-06-08 |  | 2018-08-10 | 2018-09-14 | 2018-10-12 | 2018-11-09
|  | 6 | Olaya Herrera | X |  | Se concreta horario de ejecución de actividades con Coordinadora de la IEO | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 2018-04-24 | 2018-05-22 | 2018-06-26 |  | 2018-08-28 | 2018-09-25 | 2018-10-23 | 2018-11-27 | 2018-12-11 | Se realizó la asignación de carga académica proyectada a todo el año escolar y la convocatoria respectiva para la primera sesion, la cual será el 10 de abril.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 2018-04-10 | 2018-05-08 | 2018-06-12 |  | 2018-08-15 | 2018-09-11 | 2018-10-09 | 2018-11-13 | 2018-12-04
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 9 | 2018-03-22 | 2018-04-24 | 2018-05-22 | 2018-06-26 |  | 2018-08-28 | 2018-09-25 | 2018-10-23 | 2018-11-27 | 2018-12-11
|  | 7 | INSTITUCION EDUCATIVA MONTEBELLO | X |  | El 20 de marzo se realiza reunión a las 4pm donde el equipo de acompañamiento en artes asiste, sin embargo no pueden llevar a cabo las actividades porque no hubo jornada escolar ese día. . El 22 de marzo, después de una reunión de dos hora para concertar los horarios de los talleres con las profesoras del área de lengua castellana, la coordinadora dice que no podemos trabajar en jornada de la mañana por motivos de espacios en la institución, y tampoco se hace responsable de los estudiantes de la jornada de la tarde asistentes en la mañana, así que se habla con el docente de la tarde para trabajar en la jornada de la tarde. Es decir que se mantendrán las fechas pero falta organizar con el docente líder las horas en que se darán los talleres. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 | 2018-03-22 | 2018-04-19 | 2018-05-24 | 2018-06-21 |  | 2018-08-23 | 2018-09-20 | 2018-10-18 | 2018-11-22 |  | Se realizó la asignación de carga académica proyectada a todo el año escolar y la convocatoria respectiva para la primera sesion del 5 de abril, por motivos de no tener servicio de acueducto en la institución se cancela jornada estudiantil por lo tanto el taller se corre para 12 de abril.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 9 | 2018-03-20 | 2018-04-05 | 2018-05-10 | 2018-06-07 |  | 2018-08-09 | 2018-09-06 | 2018-10-04 | 2018-11-08 | 2018-12-06
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 | 2018-03-22 | 2018-04-19 | 2018-05-24 | 2018-06-21 |  | 2018-08-23 | 2018-09-20 | 2018-10-18 | 2018-11-22

## Equipo 8
EQUIPO | PERFIL - PROMOTORES DE LECTURA | NO | IES ASIGNADAS | CRONOGRAMA CONCERTADO |  |  | OBJETIVO DEL PERFIL |  | FECHAS ACORDADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO | [9 empty] | BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
|  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES PACTADAS | No. DE SESIONES CONCERTADAS ANUALES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIENBRE
8 | Óscar Zuluaga Martha Lucía Riaño | 1 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL DONALD RODRIGO TAFUR | X |  | Hemos asistido en dos ocasiones a dialogar con los profesores de la jornada de la mañana pero no han tenido la voluntad para atendernos, principalmente, según dicen, porque están a la espera de tomar una decisión conjunta entre todos los docentes de dicha jornada, se inició el trabajo con los chicos de la jornada de la tarde. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 19 | 17 | 14 |  | 16 -30 | 20 | 18 | 22 |  | Se ha desarrollado una sesión de trabajo con estudiantes. En esta se hizo un ejercicio de relación que sirvió como introducción a la lectura de un poema de William Shakespeare. Se realizaó la presentación del programa MCEE y de los promotores, así como de los estudiantes participantes. Dentro de ésta, se revisaron espectativas frente al proceso que se va a desarrollar. Se realizó la entrada triunfal con participación de todos los miembros de los perfiles
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 5 | 3 | 30 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA LIBARDO MADRID VALDERRAMA |  | X | No se ha podido concretar el espacio con los docentes de la mañana y la tarde para concretar el cronograma. También, éxiste la posibilidad de que dicha Insitución sea entregada al grupo de compañeros promotores que aún no tienen. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 3 | INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS HOLMES TRUJILLO | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 9 |  | 27 | 25 | 22 |  | 3-24 | 28 | 12 | 30 | 7 | Se ha desarrollado una sesión de trabajo con estudiantes. En esta se hizo un ejercicio de relación que sirvió como introducción a la lectura de un poema de William Shakespeare. Se realizaó la presentación del programa MCEE y de los promotores, así como de los estudiantes participantes. Dentro de ésta, se revisaron espectativas frente al proceso que se va a desarrollar. Se realizó la entrada triunfal con participación de todos los miembros de los perfiles.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 | 16 | 13 | 11 | 8 |  | 10 | 14 | 26 | 16
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 4 | Policarpa Salavarrieta | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 25 | 23 | 20 |  | 22 | 26 | 10 | 28 | 19
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 11 | 9 | 6-27 |  | 8 | 12 | 24 | 14
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 5 | Lizandro Franky | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 24 | 22 | 19 |  | 21 | 25 | 23 | 27 | 4
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 10 | 8 | 5 | 31 | 28 | 11 | 9 | 13
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 6 | Portete de Tarqui (JUAN PABLO II) | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 17 | 15 | 12 |  | 14 | 18 | 16 | 20 | 18 | Se ha desarrollado una sesión de trabajo con estudiantes. En esta se hizo un ejercicio de relación que sirvió como introducción a la lectura de un poema de William Shakespeare. Se realizaó la presentación del programa MCEE y de los promotores, así como de los estudiantes participantes. Dentro de ésta, se revisaron espectativas frente al proceso que se va a desarrollar. También se desarrolló la primera sesión de trabajo con padres de familia; infortunadamente no contamos con una gran asistencia por lo cual se espera que se puedan generar estrategias conjuntas con la IEO para garantizar una mayor asistencia y participación de las familias.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 | 23 | 3 | 29 | 25 | 3 |  | 4 | 2 | 6
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 7 | INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 18 | 16 | 13 |  | 15-29 | 19 | 17 | 21 |  | Se ha desarrollado una sesión de trabajo con estudiantes. En esta se hizo un ejercicio de relación que sirvió como introducción a la lectura de un poema de William Shakespeare. Se realizaó la presentación del programa MCEE y de los promotores, así como de los estudiantes participantes. Dentro de ésta, se revisaron espectativas frente al proceso que se va a desarrollar. También se desarrolló la primera sesión de trabajo con padres de familia; infortunadamente no contamos con una gran asistencia por lo cual se espera que se puedan generar estrategias conjuntas con la IEO para garantizar una mayor asistencia y participación de las familias.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 | 21 | 4 | 2 -30 |  | 4 | 1 | 5 | 3
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0

## Equipo 9
EQUIPO | PERFIL - PROMOTORES DE LECTURA | NO | IES ASIGNADAS | CRONOGRAMA CONCERTADO |  |  | OBJETIVO DEL PERFIL |  | FECHAS ACORDADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO | [9 empty] | BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
|  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES PACTADAS | No. DE SESIONES CONCERTADAS ANUALES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIENBRE
9 | Angélica Crespo Mauricio Monroy | 1 | SANTIAGO RENGIFO SALCEDO (EUSTAQUIO PALACIOS) |  | x | En una reunión con la coordinadora María Fernanda se dio como día tentativo el viernes de cada mes, pero no se han establecido fechas concretas. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0 | [10 empty] | Viernes 6 /04/2018 Socialización del Proyecto con estudiantes: Se realizó una intervención de dos horas en la Institución con todo el equipo de trabajo, para contarles a los estudiantes sobre el Proyecto y hacer una primera convocatoria de inscripción a los talleres. Los promotores de Lectura en particular hicimos una actividad lúdica de adivinazas de palabras y lectura de algunos poemas y fábulas cortas. Se pre-inscribieron 10 estudiantes, acordamos regresar a hacer la convocatoria salón por salón, el próximo viernes.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 2 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL MULTIPROPOSITO |  | x | El día de la reunión de socialización y concertación los docentes solicitaron una reunión con la rectora de la IE, la gerente del proyecto y el coordinador del proyecto de la secretaría de cultura. Los docentes solicitan incluir las sedes de básica primaria dentro del proyecto, argumentando que son los docentes de primaria lo más interesados y que más trabajan en el tema de arte y cultura. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 3 | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CIUDADELA DESEPAZ / |  | x | Todavía no nos han asignado una cita para reunirnos con esta Institución Educativa. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 4 | INSTITUCION EDUCATIVA NAVARRO | x |  | Las fechas y cómo será la dinámica para el apoyo a la propuesta institucional orientada a fortalecer el vínculo familia y escuela nos falta concertarla con la Institución y con los tutores. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 10 | 15 | 19 |  | 14 | 18 | 16 | 20 | 4 | 1. Taller de lectura y escritura con Estudiantes: Presentamos el proyecto y los estudiantes conocieron el objetivo de los talleres y el proceso de participación por parte de ellos. Para la integración del grupo se realizó una dinámica de presentación personal, en la cual los estudiantes conocían sus nombres y compartían una actividad que disfrutaban hacer. Posteriormente, hicimos el juego “canasta revuelta” en la cual bajo la consigna “piña y naranja” los estudiantes deben recordar el nombre de la persona que tienen a su derecha o izquierda. Finalizada esta actividad invitamos a los estudiantes a conformar grupos por cada grado para que dibujaran una silueta del cuerpo y compartieran sus ideas o pensamientos frente a cada sentido. Una vez cada equipo termino, socializamos con todo el grupo las siluetas y sus consignas por cada sentido. Al finalizar se realizó una reflexión sobre la imagen (mapa de sentidos y sentimientos) que habían creado en cada equipo y sobre el manejo de la voz y del cuerpo que tenían al expresarse frente a los compañeros. Con esta actividad construimos una primera parte de la caracterización de los estudiantes. A partir del ejercicio de la silueta -actividad para desarrollar los sentidos- obtuvimos información sobre los intereses, gustos, necesidades o problemáticas que tienen los estudiantes en sus contextos escolares, familiares y cotidianos. 2. Visita a la Biblioteca Pública: Realizamos una visita a la biblioteca para conocer el estado y disponibilidad del material bibliográfico y la programación de actividades de promoción de lectura que ofrece la biblioteca. 3. Socialización con padres de familia: Para la realización de los talleres con padres de familia o acudientes fueron citados 25 padres de familia, pero llegaron solo 9. Tomamos este primer encuentro como una socialización del proyecto “Mi comunidad es escuela”, en la cual explique el sentido del proyecto y el objetivo de los ocho talleres o encuentros a cargo de los promotores de lectura y escritura. Debido al corto tiempo con el que contaban los padres de familia hicimos solamente una actividad de integración, en la cual los padres escribían en un papel una anécdota de su época de estudiantes y al azar cada uno escogía un papel para conocer al autor de esa anécdota y presentárselo al grupo. Junto a mi compañero, hicimos una reflexión final frente a la importancia del acompañamiento de los niños y niñas en el proceso escolar, y también sobre el papel de las artes en el proceso de formación como seres humanos.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 | 13 | 17 | 8 | 5 |  | 7 | 4 | 2 | 6
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 5 | Juan Bautista de la Salle |  | x | Todavía no nos han asignado una cita para reunirnos con esta Institución Educativa. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 6 | Central-pantano de vargas - (EL HORMIGUERO) |  | x | Fue cancelada la cita que teníamos con la Institución para concertar cronograma por problemas internos de la IE. Estamos a la espera de una nueva citación. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 7 | CENTRAL -EUSTAQUIO PALACIOS |  | x | Tuvimos una reunión el miércoles 4 de abril, pero no se pudo realizar la concertación debido a que los coordinadores no están de acuerdo con la cantidad de la población que será impactada en la IE. Consideran que para una institución con una población tan alta se requiere el acompañamiento de más profesionales del Proyecto para poder impactar una mayor cantidad de estudiantes y docentes. Quedamos atentos a que la dinamizadora lleve la propuesta de asignar otro grupo de profesionales para esta IE. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0

## Equipo 10
EQUIPO | PERFIL - PROMOTORES DE LECTURA | NO | IES ASIGNADAS | CRONOGRAMA CONCERTADO |  |  | OBJETIVO DEL PERFIL |  | FECHAS ACORDADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO | [9 empty] | BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
|  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES PACTADAS | No. DE SESIONES CONCERTADAS ANUALES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
10 | Karen Julieth Vera y William Andrés Jiménez | 1 | República de Santo Domingo (PANCE) | X |  | El número de estudiantes de la IEO PANCE es reducido (en una sede son 90 y en la otra, alrededor de 120), por esta razón la IEO decidió escoger solo 23 estudiantes por sede para que participen en los talleres que se van a dictar. También se definió los jueves en ambas sedes para que no se presente cruce de horarios con otros equipos de proyectos que van a entrar, atendiendo a su solicitud de que son muy pocos estudiantes y si entramos todos en el mismo horario, los estudiantes van a presentar ausencias en clases. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 19 | 17 | 7 | 5 | 16 | 13 | 25 |  |  | Se realizaron dos actividades el 22 de marzo; la primera: apoyo a propuestas institucionales, en la que la docente de lenguaje Diana Rodríguez nos contó sobre los proyectos institucionales. La segunda, iniciamos con el taller 1 de estudiantes; realizamos la exploración de ellos a través de ejercicios de oralidad y corporalidad, además se hizo la presentación del proyecto, expectativas y compromisos. El 5 de abril se realizó el taller 2 con estudiantes titulado como "Familiarte".
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 | 22 | 5 | 3 -31 | 21 |  | 2 | 27
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 | 22 | 5 | 3 y 31 | 21 |  | 2 y 30 | 27
|  | 2 | Lucindo Meneses- CENTRAL (PANCE) | X |  | No se realizó actividad el día 5 de abril por dinamicas de la IEO, había reunión de docentes, por este motivo la jornada escolar fue hasta las 10:30 am. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 19 | 17 | 7 | 5 | 16 | 13 | 25 |  |  | Iniciamos con el taller 1 de estudiantes el 22 de marzo; realizamos la exploración de ellos a través de ejercicios de oralidad y corporalidad, además se hizo la presentación del proyecto, expectativas y compromisos.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 | 22 | 5 | 3 y 31 | 21 |  | 2 y 30 | 27
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 | 22 | 5 | 3 y 31 | 21 |  | 2 y 30 | 27
|  | 3 | Los Comuneros (LA BUITRERA) | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 18 | 16 | 13 |  | 1 y 29 | 19 | 17 | 14 |  | Iniciamos con el taller 1 de estudiantes el 4 de abril; realizamos la exploración de ellos a través de ejercicios de oralidad y corporalidad, además se hizo la presentación del proyecto, expectativas y compromisos. Además, se realizó el primer acompañamiento a los proyectos institucionales.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 4 | 2 y 30 | 27 |  | 15 | 5 | 3 y 31
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  | 4 | 2 y 30 | 27 |  | 15 | 5 | 3 y 31
|  | 4 | Central- JOSE MARIA (LA BUITRERA) | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 24 | 22 | 19 |  | 14 | 4 | 2 y 30 | 27
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 10 | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | 16 | 13
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  | 10 | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | 16 | 13
|  | 5 | Nuestra Señora de las Lajas (LA BUITRERA) | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 24 | 22 | 19 |  | 14 | 4 | 2 y 30 | 27
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 10 | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | 16 | 13
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  | 10 | 8 | 5 | 3 | 28 | 18 | 16 | 13
|  | 6 | CENTRAL- CACIQUE CALARCA (VILLACARMELO) | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 8 |  | 26 | 24 | 28 |  | 23 | 20 | 18 | 15 | 6
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 12 | 10 | 14 |  | 9 | 6 | 4 | 1 y 29
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 8 |  | 12 | 10 | 14 |  | 9 | 6 | 4 | 1 y 29
|  | 7 | INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 7 |  | 25 | 23 | 20 |  | 8 | 12 | 10 | 7
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 8 |  | 11 | 9 | 6 | 4 | 22 | 26 | 24 | 21
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 7 |  | 25 | 23 | 20 |  | 8 | 12 | 10 | 7

## Equipo 11
EQUIPO | PERFIL - PROMOTORES DE LECTURA | NO | IES ASIGNADAS | CRONOGRAMA CONCERTADO |  |  | OBJETIVO DEL PERFIL |  | FECHAS ACORDADAS PARA EL PLAN DE TRABAJO | [9 empty] | BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA
|  |  |  | SI | NO | OBSERVACIONES | ACTIVIDADES PACTADAS | No. DE SESIONES CONCERTADAS ANUALES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIENBRE
11 | Viviana Hoyos Nathalie Wallis | 1 | Francisco José de Caldas (LOS ANDES) | X |  | Dependemos de una reunión que será convocada por la encargada de la biblioteca para concertar fechas. Lo más probable es que sea en los mismo miércoles. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 10 | 21 | 18 | 16 | 13 | 4 | 15 | 12 | 17 | 14 | 15 | Concertación de Cronogramas. Desarrollo de la primera sesión con estudiantes: durante esta sesión logramos escoger entre todos el nombre para nuestro sendero ecológico. Visita a la biblioteca: Recorrido del posible terreno dónde irá el sendero.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 10 | 21 | 18 | 16 | 13 | 4 | 15 | 12 | 17 | 14 | 15
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 2 | Tierra de Hombres (LOS ANDES) |  | X |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 3 | JOSE HOLGUIN GARCÉS (PICHINDE) | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9 | Se han realizado tres visitas; la primera fue concertación de cronogramas, en la segunda hicimos dos primeros talleres donde trabajamos acerca del periódico y la estación de radio. En la segunda sesión, trabajamos con padres y el tema principal fue la comunicación en casa y las prácticas de lectura en la familia.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 10 | 15 | 12 | 10 | 14 | 5 | 9 | 6 | 4 | 8 | 9
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 10 | 16 | 13 | 11 | 15 | 6 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10
|  | 4 | JOSE HOLGUIN GARCÉS (FELIDIA) | X |  |  | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 10 |  | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | Realizamos la articulación de fechas con Yolima Reyes quien trabaja en articulación familiar y la profesora Diana. Realizamos apoyo al proyecto de rincones de lectura del colegio e hicimos la primera sesión con madres de familia, el tema principal fue el sentido de propiedad que tenemos por la comunidad.
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 9 |  | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 9 |  | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1
|  | 5 | INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ |  | X | El transporte es muy difícil para esa zona. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 0
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0
|  | 6 | VILLA DEL ROSARIO (LA PAZ) | X |  | El transporte es muy difícil para esa zona. | Implementar propuesta didáctica en arte y cultura (Taller de lectura y escritura con familias ) | 7 |  | 4 (Cancelada) | 2 | 6 |  | 8 | 5 | 10 | 21
[7 empty] | Promocionar la consulta de materiales sobre arte, cultura, promoción de lectura y escritura de las bibliotecas (Taller de lectura y escritura con estudiantes ) | 0
[7 empty] | Apoyar el desarrollo de los proyectos institucionales (Apoyo a propuestas institucionales/ apoyo a propuesta orientadas a fortalecer el vínculo familia-escuela ) | 0