## ACT CONCERTADAS ANIMADORES
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONCERTADAS POR MES EN LOS TERRITORIOS
[5 empty] | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
EQUIPO # | EQUIPO DE ANIMADORES | TERRITORIO Y DIRECCIÓN | IEO RELACIONADA CON EL TERRITORIO | ACTIVIDADES | SI | NO | # DE SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes con la comunidad) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas)) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes)
Equipo 1 | Andrés Felipe Vélez Julieth León Víctor Barona | Patio Bonito | Luis Fernando Caicedo | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  |  | 0 | En Marzo se hizo la visita a la IEO Luis Fernando Caicedo, en donde se concertó con los padres y madres de familia, los encuentros los martes a las 3:00 PM. | X |  | Sesiones pactadas 3 (10 , 17 y 24 de Abril de 2:00 5:00 PM) | En Patio Bonito se hizo una reconcertación del horario por ausencia de los padres y madres de familia a los encuentros, esto por la bicación de la institución y horario. Se decidió hacer una alianza con el centro cultural de la comuna 1 que quedaba mas central, el horario que se escogió fue los martes de 2:00 a 5:00 PM.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  |  | 0
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN | X |  | 1
|  | Terrón Colorado | José Holguin Garcés | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  |  |  |  | X |  | Sesiones pactadas 2 (17 y 24 de Abril) 9:00 a 12:00 AM | A este territorio se llegó después de los otros porque se esperó a la entrada de sensibilización del proyecto. Se hizo la concertación del espacio del salón comunal el martes 10 de Abril con el presidente de la Junta de acción comunal.
VISITA A LA OFERTA CULTURAL
ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN
|  | Aguacatal | Isaias Gamboa sede Aguacatal | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA | X |  | 2 (15, 22 de Marzo) | El primer encuentro con la institución fue el 15 de Marzo en la visita de presentación y socialización del proyecto por perfiles. En el segundo encuentro fue concertación con los padres y madres de familia del consejo de padres para los martes de 8:00 a 11:00 AM | X |  | Sesiones 4 (3, 10, 18 y 25 de Abril) 2:00 a 5:00 PM | En Isaias Gamboa se hizo una reconcertación del horario por ausencia de los padres y madres de familia a los encuentros, esto por la bicación de la institución y horario. Se decidió hacer una alianza con la biblioteca pública de Bajo Aguacatal que quedaba mas central, el horario que se escogió fue los miércoles de 2:00 a 5:00 PM.
VISITA A LA OFERTA CULTURAL
ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN
|  | Puerto Mallarino | Juan Bautista de la Salle | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA | X |  | 2 (15, 23) | En el primer encuentro con el territorio se hizo la presentación del proyecto por perfiles en la institución. El Segundo encuentro fue un acompañamiento a una de las actividades de la IEO junto a uno de los lideres del barrio en el que se recorrió la maor parte del barrio. | X |  | 4 (12, 16, 23 y 30) 4:00 a 7: 00 PM | Se gestionó el espacio de la junta de acción comunal con el preseidente de la Junta de Andrés Sanín y se concertó el horario para los Lunes de 4:00 a 7:00 PM
VISITA A LA OFERTA CULTURAL
ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN
|  | Alfonso López | Vivente Borrero Costa | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA | X |  | 2 (8, 15) Marzo | En el primer encuentro con el territorio se hizo la presentación del proyecto por perfiles en la institución. El Segundo encuentro en el territorio fue con el presidente de la junta de acción comunal en la biblioteca Isabel Allende. Allí el presidente se comprometió en gestionar un horario en la biblioteca para los talleres con la comunidad. Se programó un 1er encuentro con la comunidad el día 5 de Abril. |  | X | 2 (5, 12 Abril) | Se había programado un encuentro para el 5 de abril el cual se presentó el equipo de animadores pero la comunidad no asistió por una fuerte lluvia que hubo a la misma hora programada. En el segundo encuentro programado para el 12 de Abril a las 5:00 PM el equipo de animadores se presentó, pero no asistió el presidente de la junta de acción comunal. Se espera poder empezar el jueves 19 de Abril.
VISITA A LA OFERTA CULTURAL
ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN
NOTAS ACLARATORIAS
Este formato es para oficializar el espacio donde van a estar por mes los animadores.
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?