## ACT CONCERTADAS ANIMADORES
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONCERTADAS POR MES EN LOS TERRITORIOS
[5 empty] | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
EQUIPO # | EQUIPO DE ANIMADORES | TERRITORIO Y DIRECCIÓN | IEO RELACIONADA CON EL TERRITORIO | ACTIVIDADES | SI | NO | # DE SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes con la comunidad) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas)) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes)
(espeficicar el No del equipo que le corresponde) # 2 | (Escribir el nombre de los integrantes de este grupo) GLORIA LICED CARMONA RIASCOS CEIMER NAZARIT SANDOVAL CAROLINA REVELO GUAYUPE ORLANDO CALDONO CERON | COMUNA 12 CALLE 33E CON CRA 28 ESQUINA | EVA RIASCOS PLATA | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X |  |  | X |  | 3 ABRIL 10,17 Y 24 MARTES DE 2 A 5 PM | EN LA SEMANA DE PLANEACION GENERAL SE REPONDRA UN TALLER | X
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | X |  |  |  | X
|  | COMUNA 9 CRA 11 #22A-30 | REPUBLICA DE ARGENTINA SEDE POLICARPA SALAVARRIETA | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X |  |  | X |  | 3 ABRIL11,18 Y25 MIERCOLES DE 2 A 5 PM | EN LA SEMANA DE PLANEACION GENERAL SE REPONDRA UN TALLER
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | X |  |  |  | X
|  | COMUNA12 | JUAN XXIII | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X |  |  | X |  | 2 ABRL 19Y 26 JUEVES 2 A 5PM | EN LA SEMANA DE PLANEACION GENERAL SE REPONDRA UN TALLER
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | X |  |  |  | X
|  | COMUNA 7 CALLLE 72 # 7 T- 11 | ALFONSO LOPEZ PUMAREJO | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X |  |  | X |  | 2 ABRIL 20 Y 27 VIERNES 2 A 5PM
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | X |  |  |  | X
|  | COMUNA7 | SIETE DE AGOSTO | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X |  |  | X |  | 2 ABRIL 20 Y 27 VIERNES DE 8 A 11 AM
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | X |  |  |  | X
NOTAS ACLARATORIAS
Este formato es para oficializar el espacio donde van a estar por mes los animadores.
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?