## ACT CONCERTADAS ANIMADORES
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONCERTADAS POR MES EN LOS TERRITORIOS
[5 empty] | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
EQUIPO # | EQUIPO DE ANIMADORES | TERRITORIO Y DIRECCIÓN | IEO RELACIONADA CON EL TERRITORIO | ACTIVIDADES | SI | NO | # DE SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes con la comunidad) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas)) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes)
3 | JORGE NASPUCIL CHAVEZ, JHOANA MARCELA TEJADA | CASA COMUNAL de CHARCO AZUL: #32-diagonal 70c #2210. diagonal cai de la policia charco azul. | Humberto Jordan Mazuera | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | x |  | 1.Entrada de presentacion a la institucion con grupo operativo mi comunidad es escuela, para relacionar cada perfil con los directivos y profesores. 2. mapeo de los lideres comunitarios y juntas de la JAC con sus respectivos contactos. 3. Convocatorias de padres. 4. estrada triunfal: presentacion artistica de teatro y musica, covocatorias de estudiantes para talleres de formadores. | X |  | 1. 24/04/2018, hora: 2:00pm a 5:00pm. | 1. la JAC solicitan apoyo de publicidad con carteles y pancartas para la convocatora. 2. se solicita ficha de inscripcion para empezar los talleres. 3. los participates estipulan desde 11 años de edad hasta los 60.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | x |  |  |  | X
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | x |  |  |  | x
|  | CASA CULTURAL DEL CHONTADURO:Diagonal 26g9 # 72s-32 barrio: marroquin II | JESUS VILLAFAÑE | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X |  | 1.Entrada de presentacion a la institucion con grupo operativo mi comunidad es escuela, para relacionar cada perfil con los directivos y profesores. 2. mapeo de los lideres comunitarios y juntas de la JAC con sus respectivos contactos. |  | x |  | 1. Se realizo la gestion de visitar la casa cultural 2 veces con el acompañamiento del dinamizador: La primera visita se contacto con la lider vicenta, se dio las propuestas del perfil del animador en la comunidad. Al finalizar la lider en medio de la inquietud píde otra reunion para hacer participar al resto de grupo que opera en la casa del chontaduro. La segunda visita a la casa del chontaduro se abre la reunion con el grupo de directivos, se exponen las propuestas y se explica la articulacion del proyecto, pero desertan con participar en el proyecto MCEE.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X |  |  |  | x
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | X |  |  |  | x
|  | COMEDOR COMUNITARIO: Carrera 28 E2 con 67V poblado II/comuna 13 | SANTA ROSA | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X |  | 1.Entrada de presentacion a la institucion con grupo operativo mi comunidad es escuela, para relacionar cada perfil con los directivos y profesores. 2. mapeo de los lideres comunitarios y juntas de la JAC con sus respectivos contactos. 3. Convocatorias de padres. | x |  | 1. 25/04/2018. Hora: 7: 00 a 8:30. En horas de la tarde 2:30 a 4:00 | 1. En la concertacion de horarios la presidenta junto con la coordinadora de la JAC proponen dividir las tres horas del taller en jornadas contrarias. Todo esto con el fin de bridar el beneficio a estudiantes de jornada de la mañana y tarde.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | X |  |  |  | x
|  | SEDE DE ACCION COMUNAL Y PARQUE COMUNAL: CL 71 26 E 25 barrio CARLO LLERAS RESTREPO/COMUNA 13 | BARTOLME LOBOGUERRO | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X |  | 1.Entrada de presentacion a la institucion con grupo operativo mi comunidad es escuela, para relacionar cada perfil con los directivos y profesores. 2. mapeo de los lideres comunitarios y juntas de la JAC con sus respectivos contactos. | x |  | 27-28/04/2018 hora: 7:00 am A 8:30 am | 1. Se realiza la presentacion del proyecto a lider comunal junto al grupo de la tercera edad, se concertan dia, espacios estrategicos y horarios para la realizacion de los talleres. La lider propone dividir el horario por lo extenso y agotador que puede ser para las participantes de la tercera edad. con el fin de beneficiar esta causa los talleres quedad de una hora y media por dos dias.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X |  |  |  | x
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | X |  |  |  | x
|  | IEO marice sisnterra: calle 40 #25-20 barrio el rodeo/comuna 8 | MARICE SINISTERRA | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | x |  | 1. no se pudo acompañar a la entrada triunfal por cruce de horarios con reuniones de sede comunal con presidentes de la JAC. 2. En la presentacion del proyecto mcee a la IEO no se sito a todo el grupo operativo por peticion de la institucion. |  | X |  | 1. Se contacta con los directivos de la JAC para concertar cronogramas y espacios, al mismo tiempo de la gestion los directivos se desvinvculan de la JAC por razones diferentes, este hecho nos detiene un poco la gestion.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | x |  |  |  | x
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | x |  |  |  | x
NOTAS ACLARATORIAS
Este formato es para oficializar el espacio donde van a estar por mes los animadores.
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?