## ACT CONCERTADAS ANIMADORES
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONCERTADAS POR MES EN LOS TERRITORIOS
[5 empty] | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
EQUIPO # | EQUIPO DE ANIMADORES | TERRITORIO Y DIRECCIÓN | IEO RELACIONADA CON EL TERRITORIO | ACTIVIDADES | SI | NO | # DE SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes con la comunidad) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas)) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes)
(espeficicar el No del equipo que le corresponde) | (Escribir el nombre de los integrantes de este grupo) Diana Victoria Meneses Carvajal, Alexander jaramillo Quilindo, Joaquin Marino Serna |  | Libardo Madrid Valderrama | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X | 2 | Se realizo una reunión para presentacion del proyecto MCEE. Reunion de concertacion de Cronograma con el rector Orlando Quintero de la institucion, se gestiono el espacio del colegio y el horario son los lunes de 3:00 a 6:00 pm Se realizaron salidas de convocataria de vos a vos, pegado de flayer, reunión con el cali 16. | x |  | 2 | se ha realizado un taller el dia 16 de abril la cual tuvo una convocatoria de voz a voz en los alrededores del colegio para un total de 30 inscritos, se hizo llamada telefónica personalizada y confirmaron asistencia 24 personas, de los cualesde los cuales asistieron 3 personas. Tenemos otro taller el día 23 de Abril de 2018 de 2 a 5 pm en la Sede central, para tener mejor acogida hemos creado un grupo de Whatsapp para hacer la convocatoria a las personas que ya tenemos en listados y a las cuales las estabamos llamando vía celular, lo cual nos resultaba muy oneroso y poco efectivo, hemos tenido una respuesta muy positiva al grupo con pocas deserciones, se cambia el horario para poder contar con un grupo focalizado del sector. Para el día 21 de Abril tenemos concertada una Oferta cultural en el coliseo del Colegio, donde participamos haciendo promoción del evento tanto personalmente como por los grupos de whatsapp creados de la Comuna 16. Se están llevando además de las actas y formatos de taller realizados, otros formatos que muestran un paso a paso de la gestión realizada, estos son base de datos de interesados en los talleres (donde se ha consignado información de cada proceso) y un formato que le hemos llamado cronograma de trabajo (en el se consignan todas las reuniones, contactos, compromisos por gestionar o realizar).
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  |  |  |  | x |  | 1
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN | [5 empty] | x
|  |  | Carlos Holmes Trujillo | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X | 9 | Presentacion del proyecto MCEE concertacion de Cronograma con la coordinadora Martha Lucia Bravo Martes de 3:00 a 6:00 pm, se gestiono el espacio del colegio para los talleres en la sede Cristo Maestro. reunión con padres de Familia Cristo Maestro, Lizandro Franky,policarpa. Se han realizado tres encuentros artisticos en las diferentes sedes de lainstitucion Policarpa, Lizandro Franky y el Carlos Holmes Trujillo sede central. La convocatoria se ha hecho puerta a puerta entrandas y salidas de los colegios. | x |  | 2 | se ha realizado un taller el dia 17 de abril la cual tuvo una convocatoria adicional de voz a voz en los alrededores del colegio para un total de 30 inscritos, se hizo llamada telefónica personalizada y confirmaron asistencia 24 personas, de los cuales asistieron 9 personas. Tenemos otro taller el día 24 de Abril de 2018 de 3 a 6 pm en la Sede Cristo Maestro, para tener mejor acogida hemos creado un grupo de Whatsapp para hacer la convocatoria a las personas que ya tenemos en listados y a las cuales las estabamos llamando vía celular, lo cual nos resultaba muy oneroso y poco efectivo, hemos tenido una respuesta muy positiva al grupo con pocas deserciones. Para el día 21 de Abril tenemos concertada una Oferta cultural en el coliseo del Colegio Libardo Madrid Valderra, donde participamos haciendo promoción del evento en la Comuna 16 tanto personalmente como por los grupos de whatsapp creados en esta. Se están llevando además de las actas y formatos de taller realizados, otros formatos que muestran un paso a paso de la gestión realizada, estos son base de datos de interesados en los talleres (donde se ha consignado información de cada proceso) y un formato que le hemos llamado cronograma de trabajo (en el se consignan todas las reuniones, contactos, compromisos por gestionar o realizar).
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  |  |  |  | x |  | 1
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN | [5 empty] | x
|  |  | Dolnald RodrigoTafur | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X | 6 | Presentacion General del proyecto MCEE. Se concerto Cronograma con el Rector Fredy Alonso Dominguez para el dia miercoes de 3:00 a 6:00 Pm en las instalaciones del colegio. Se realizo una entrada artistica. La convocatoria se realizo con estudiantes de la nocturna y puerta a puerta vos a vos, pegado de flayer. | x |  | 2 | se ha realizado un taller el dia 18 de abril la cual tuvo una convocatoria adicional de voz a voz en los alrededores del colegio para un total de 35 inscritos, se hizo llamada telefónica personalizada y confirmaron asistencia 15 personas, de los cuales asistieron 4 personas. Tenemos otro taller el día 25 de Abril de 2018 de 3 a 6 pm en la Sede Central del colegio, para tener mejor acogida hemos creado un grupo de Whatsapp para hacer la convocatoria a las personas que ya tenemos en listados y a las cuales las estabamos llamando vía celular, lo cual nos resultaba muy oneroso y poco efectivo, hemos tenido una respuesta muy positiva al grupo con pocas deserciones. Para el día 21 de Abril tenemos concertada una Oferta cultural en el coliseo del Colegio Libardo Madrid Valderra, donde participamos haciendo promoción del evento en la Comuna 16 tanto personalmente como por los grupos de whatsapp creados en esta. Se están llevando además de las actas y formatos de taller realizados, otros formatos que muestran un paso a paso de la gestión realizada, estos son base de datos de interesados en los talleres (donde se ha consignado información de cada proceso) y un formato que le hemos llamado cronograma de trabajo (en el se consignan todas las reuniones, contactos, compromisos por gestionar o realizar).
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  |  |  |  | x |  | 1
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN | [5 empty] | x
|  |  | Juan Pablo segundo. | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X | 5 | SE realizo una reunión para presentacion del proyecto MCEE. Reunión de concertacion de Cronograma con la rectora Doris del Carmen Sorama jueves de 3:00 a 6:00 pm de la institucion. se realizo reunión con la coordinadora de la Sede central, sede navia convocatoria a estudiantes de la noctuna,pegado de flayer,vos a vos. | x |  | 2 | se ha realizado un taller el dia 19 de abril la cual tuvo una convocatoria adicional de voz a voz en los alrededores del colegio para un total de 30 inscritos, de los cuales confirmaron asistencia 11 y solo asistieron 2 personas. Tenemos otro taller el día 26 de Abril de 2018 de 5 a 8 pm en la Sede Alvaro Escobar Navia, para tener mejor acogida hemos creado un grupo de Whatsapp para hacer la convocatoria a las personas que ya tenemos en listados y a las cuales las estabamos llamando vía celular, lo cual nos resultaba muy oneroso y poco efectivo, hemos tenido una respuesta muy positiva al grupo con pocas deserciones. Se cambió el horario de los talleres, ya que el auditorio de la sede Portete no tiene disposición de horario completo para dar el taller, por tanto nos cambiamos a la sede Navia donde vamos a tener un grupo focalizado y es más cercano a la comunidad inscrita. Se están llevando además de las actas y formatos de taller realizados, otros formatos que muestran un paso a paso de la gestión realizada, estos son base de datos de interesados en los talleres (donde se ha consignado información de cada proceso) y un formato que le hemos llamado cronograma de trabajo (en el se consignan todas las reuniones, contactos, compromisos por gestionar o realizar).
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X | 7 |  |  | x
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN | [5 empty] | x
|  |  | Estaquio Palacios | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X | 3 | Presentacion General del proyecto MCEE. reunión con Lideres comunitarios se concerto una tercera reñion la cual se cancelo a ultimo momentos por ordenes de la la rectora de la institucion |  | x |  | Teníamos programado empezar ya talleres de iniciación artística y cultural para el día 20 de abril de 2018, pero por decisión de la rectoría del colegio se suspendieron todas las actividades de todos los perfiles, hasta el momento se han tenido tres reuniones con el colegio y el lunes 23 de Abril de 2018 de 9:00 am en adelante la compañera del grupo animador Diana Victoria Meneses asistirá a este colegio como delegada para concertar, negociar e informar sobre el perfil y los talleres a realizar, quedamos a la espera de la decisión del colegio de iniciar actividades o de los directivos del MCEE de cambio de institución educativa. Se están llevando además de las actas y formatos de taller realizados, otros formatos que muestran un paso a paso de la gestión realizada, estos son base de datos de interesados en los talleres (proceso parado por el colegio) y un formato que le hemos llamado cronograma de trabajo (en el se consignan todas las reuniones, contactos, compromisos por gestionar o realizar).
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL | [5 empty] | x
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN | [5 empty] | x
NOTAS ACLARATORIAS
Este formato es para oficializar el espacio donde van a estar por mes los animadores.
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?