## ACT CONCERTADAS ANIMADORES
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONCERTADAS POR MES EN LOS TERRITORIOS
[5 empty] | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
EQUIPO # | EQUIPO DE ANIMADORES | TERRITORIO Y DIRECCIÓN | IEO RELACIONADA CON EL TERRITORIO | ACTIVIDADES | SI | NO | # DE SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes con la comunidad) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas)) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes)
No. 7 | Humberto Ceballos Ingrid Parra Laura Erazo | ZONA 3 | IEO NAVARRO | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | x |  | Visita 07-03-18: Presentación de todo el equipo ante los directivos y docentes de la IEO. Visita 13-03-18: 1: Concertación de espacio para la realización de talleres (Salón comunal Corregimiento de Navarro). 2. Creación de lazos de apoyo y comunicación con el bibliotecario Gustavo Mosquera. 3. Obtención de los datos de la presidenta de la junta de acción comunal Inés Borrero. Comunicaciones: Vía telefónica y whataspp con el señor Gustavo Mosquera para la obtención de una base de datos de adultos que frecuentan la biblioteca. Vía telefónica y whatapp con la presidenta de la junta Inés Borrero para programación de una reunión con comunidad. | x |  | Fecha pactada inicio de talleres: 17-04-18 Horario: Martes de 2:00-5:00 pm Lugar: Salón comunal contiguo a la IEO Navarro | Visita 06-04-18: 1. Socialización del proyecto con los líderes comunales. 2. Concertación de próxima reunión para convocatoria de participantes a los talleres para el viernes 13-04-18. 3. Creación de volantes por parte del equipo de animadores para la divulgación de los talleres de sensibilización artística y posterior entrega de los mismos por parte del bibliotecario Gustavo Mosquera el martes 10-04-18. Visita 13-04-18: 1. Concertación de horarios para los talleres: Martes 2:00-5:00 pm. Salón comunal corregimiento de Navarro. 2. Inicio de talleres el 17 de abril de 2018. 3. Realización de convocatoria con 35 inscritos aproximadamente. 4. Concertación de realización de los encuentros de sensibilización artística en la vereda del Estero. 5. Concertación de la visita a la oferta cultural con los participantes de los talleres (30) y 10 personas de la vereda del Estero.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | x |  |  |  | x
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | x |  |  |  | x
|  | ZONA 4 | IEO HORMIGUERO | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | x |  | Visita 22-03-18: 1. Socialización del proyecto ante los líderes comunales en la vereda Morgan del corregimiento del Hormiguero. 2. Obtención de los datos de la señora Nelly Guapacha lidereza del corregimiento. 3. Concertación de una próxima reunión informativa y de convocatoria para la primera semana de abril con la comunidad. 4. Concertación del espacio La casa de la cultura para la realización de talleres. Comunicaciones: 26-03-18: Vía whatsapp con la lídereza Nelly Guapacha para concertación de siguiente reunión con comunidad. 02-04-18: Vía telefónica y whatsapp con la señora Nelly Guapacha para confirmación de la reunión con comunidad para el 04 de abril de 2018. |  | x |  | Visita 04-04-18: 1. Reprogramación de la reunión con la lidereza Nelly Guapacha y con la comunidad por motivos logísticos de la comunidad. Visita 12-04-18: Presentación del equipo ante los directivos y docentes de la IEO HORMIGUERO.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | x |  |  |  | x
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | x |  |  |  | x
|  | ZONA 1 | IEO TÉCNICO INDUSTRIAL MULTIPROPÓSITO | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | x |  | Visita 21-03-18: Reunión con la coordinadora de la IE. Islenia Moreno para socialización del proyecto. 2. Concertación del lugar de realización de los talleres dentro de la sede Jorge Eliécer González Rubio. 3. Concertación de nueva reunión con padre de familia para realización de convocatoria. Comunicaciones: Vía whatsapp y correo electrónico con la señora Islenia Moreno para confirmación de horario y punto de reunión con padres de familia. | x |  | Fecha pactada inicio de talleres: 20-04-18 Horario: Jueves 4:00-7:00 pm Lugar: IEO Multipropósito sede Jorge Eliécer González Rubio | Visita 04-04-18: 1. Reprogramación por motivos logísticos de la IEO. Visita 11-04-18: 1. Concertación de horario con la coordinadora Islenia Moreno para la realización de talleres los días viernes de 4:00-7:00 pm. 2. Concertación de reunión con padres de familia para convocatoria de inscritos a talleres el día 13-04-18. 3. Concertación de inicio de talleres de sensibilización artística el viernes 20 de abril en horario de 4:00-7:00 pm. Visita 13-04-18: 1. Socialización de los talleres con padres de familia y convocatoria de inscritos. 2. Cambio de los días de realización de talleres para los jueves de 4:00-7:00 pm. Visita 16-04-18: 1. Presentación de todo el equipo ante directivos y docentes de la IEO Multipropósito.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | x |  |  |  | x
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | x |  |  |  | x
|  | ZONA 5 | IEO PANCE | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | x |  | Visita 06-03-18: Presentación de todo el equipo ante directivos y docentes de la IEO Pance. Visita 14-03-18: Cancelación de la participación del equipo de animadores a una reunión en la institución por motivos logísticos y de movilidad por parte del dinamizador a cargo. Comunicaciones: Vía telefónica y whatapp con el edil de la comunidad de pance Alirio Silva para la concertación de una reunión con comunidad los primeros días de abril. |  | x |  | Visita 04-04-18: Cancelación de la reunión con el edil Alirio Silva por problemas de comunicación. Visita 12-04-18: Reprogramación de reunión con la lidereza Natalia García de la comunidad de pance para la semana del 16-20 de abril debido a problemas de movilidad ocasionados por las fuertes lluvias. Comunicaciones: En vista de la poca respuesta del Edil Alirio Silva, el equipo obtiene el contacto de la lidereza Natalia García con quien nos comunicamos el día 10-04-18 para programar una reunión con el fin de reunir la comunidad y socializar el proyecto.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | x |  |  |  | x
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | x |  |  |  | x
|  | ZONA 2 | IEO TÉCNICA CIUDADELA DECEPAZ | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | x |  | Hasta el momento no se ha realizado la primera visita puesto que el equipo estaba a la espera de la asignación de un dinamizador |  | x |  | Hasta el momento no se ha realizado la primera visita puesto que el equipo estaba a la espera de la asignación de un dinamizador. Sin embargo el día 14 de abril escribe al equipo la dinamizadora Nataly Prado para presentarse como la encargada de gestionar la primera visita de todo el equipo ante la IEO.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | x |  |  |  | x
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | x |  |  |  | x
NOTAS ACLARATORIAS
Este formato es para oficializar el espacio donde van a estar por mes los animadores.
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?