## ACT CONCERTADAS ANIMADORES
SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONCERTADAS POR MES EN LOS TERRITORIOS
[5 empty] | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO
EQUIPO # | EQUIPO DE ANIMADORES | TERRITORIO Y DIRECCIÓN | IEO RELACIONADA CON EL TERRITORIO | ACTIVIDADES | SI | NO | # DE SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes con la comunidad) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas)) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes) | SI | NO | # SESIONES PACTADAS (Especificar fechas y horas) | OBSERVACIONES GENERALES (Se escribirán aquí todas las novedades, las concerntaciones, las reconcertaciones del mes)
(espeficicar el No del equipo que le corresponde) EQUIPO # 9 | ANNA RUTH GONZALEZ , CARLOS EDUARDO MONROY , MARIA ISABEL ALOS | LA LEONERA | IEO CENTRAL FARALLONES | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X |  |  | X |  | 6/04/2018 (3-6pm) | Se habían concertado sesiones para todo el mes, pero la directora del centro cultural cambió a ultima hora la decisión . Actualmente se está gestionando una nueva reunión con ella para re concertar espacio y horario. |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  | LA PAZ | IEO LA PAZ | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X |  |  | X |  | 18 ABRIL 2018 ; 3 - 6PM. 25 ABRIL 2018; 3 - 6PM |  | X |  | 2 MAYO 2018; 3 - 6PM. 9 MAYO 2018; 3 -6PM. 16 MAYO; 3 - 6PM. 23 MAYO; 3 - 6PM. 30 MAYO 2018; 3 - 6PM. |  | X |  | 6 JUNIO 2018; 3 - 6PM. 13 JUNIO 2018; 3 -6PM. 20 JUNIO; 3 - 6PM. 27 JUNIO; 3 - 6PM.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  | EL SALADITO | IEO FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  | MONTEBELLO | IEO MONTEBELLO | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X |  |  | X |  | 16 ABRIL 2018 DE 3 A 6PM. 23 ABRIL 2018 DE 3 A 6PM. 30 ABRIL 2018 DE 3 A 6PM |  | X |  | 7 MAYO 2018 DE 3 A 6PM. 21 MAYO 2018 DE 3 A 6PM. 28 MAYO 2018 DE 3 A 6PM. |  | X |  | 18 JUNIO 2018 DE 3 A 6PM. 25 JUNIO 2018 DE 3 A 6PM.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  | GOLONDRINAS | IEO GOLONDRINAS | TALLERES DE INICIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN ARTÍSTICA |  | X |  |  | X |  | 26 ABRIL 2018 DE 2 A 5PM |  | X |  | 3 MAYO 2018 DE 2 A 5PM. 10 MAYO 2018 DE 2 A 5PM. 17 MAYO 2018 DE 2 A 5PM. 24 MAYO 2018 DE 2 A 5PM. 31 MAYO 2018 DE 2 A 5PM. |  |  |  | 7 JUNIO 2018 DE 2 A 5PM. 14 JUNIO 2018 DE 2 A 5PM. 21 JUNIO 2018 DE 2 A 5PM. 28 JUNIO 2018 DE 2 A 5PM.
|  |  |  | VISITA A LA OFERTA CULTURAL |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
|  |  |  | ENCUENTROS DE SENSIBILIZACIÓN |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
NOTAS ACLARATORIAS
Este formato es para oficializar el espacio donde van a estar por mes los animadores.
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?
¿CONCERTADO?