## Ene 10
Enero 2010
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
6
7
8
3
4
5
13
14
15
10
11
9
12
20
21
22
17
18
16
19
27
24
25
23
26
1
2
28
Notas:
29
30
31

## Feb 10
Febrero 2010
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
7
8
10
11
9
12
13
14
15
17
18
16
19
20
21
22
24
25
23
26
27
28
6
1
2
3
4
5
Notas:

## Mar 10
Marzo 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
|  |  | UNIVALLE | UNIVALLE
8:00 ALFONSO LOPEZ PUMAREJO (Socializaciòn Proyecto) | UNIVALLE | UNIVALLE | IEO REPUBLICA DE ARGENTINA (Socializaciòn Proyecto) | 7:30 IEO FARALLONES (Coordinaciòn Cronograma de trabajo)
UNIVALLE | UNIVALLE | UNIVALLE | FARALLONES. 7:20 A 10:45 a.m -Tallers con estudiantes y apoyo Institucional (1 ) 12:30 a 3:30 p.m.Tallers con estudiantes y apoyo Institucional. (2) | 9:00 BIBLIOTECA ISABELLA ALLENDE (IEO FARALLONES Y ALFONSO LOPEZ) Reconocimiento de la zona y socialización del proyecto con Gestora Cultural Biblioteca.
| 7:00 IEO EVA RIASCO PLATA. (Socializaciòn Proyecto) | 8:00 a.m IEO REPUBLICA DE ARGENTINA (Entrada Triunfal) | 8:00 IEO JUAN XXIII (Socialización Proyecto) | 8:00 IEO JUAN XXIII (Socializaciòn con padres invitaciòn a talleres) 9:30 am. IEO JESUS DE PRAGA (Coordinación de cronograma de trabajo)
RESULTADOS ESPERADOS: SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO.
4
5
7
6
8
9
10
11
12
14
13
15
16
22
23
17
18
19
21
20
24
25
26
30
27
1
2
3
Notas:

## Abr 10
Abril 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
8:20 a 10:20 Repùblica de Argentina (1) Taller con Estudiantes 12:00 -1:00 p.m Planeaciòn proyecto trasnversal Burjula.
| JUAN XXIII 6:30 a 9:45 ( Talleres Padres de familia, proyecto transversal y estudiantes) (1) | 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA (1) 12:30 a 3:30 Eva Risto Plata:(Taller Padres de familia, proyecto Transversal y taller estudiantes) (1) | 6.30 a 9:30 Alfonzo Lopez Pumarejo. (convocatoria y diagnostico padres y estudiantes) (1).
|  | Repùblica de Argentina (2) Horario por Confirmar Taller con padres, Proyecto Transversal. | 7:00 a.m 10:00 a.m IEO Farallones doble jornada (Padres y estudiantes). (3)12:30 a 3:30 Farallones ( estudiantes y apoyo Institucional) (4)
Alfonzo lópez Pumarejo (proyecto Institucional etno educaciòn) por Confirmar día del Idioma. (2) | 24 JUAN XXIII 6:30 a 9:45 ( proyecto transversal y taller con estudiantes) (2) | 25 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA (2) 12:30 a 3:30 Eva Risto Plata ( Talleres proyecto transversal y estudiantes) (2) | 26 | 27 | 28 | 29
RESULTADO ESPERADO DESARROLLO DE UN ANALISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LAS IEO 2. CREACION DE UN ANALISIS DE NECESIDADES
1
2
3
4
8
9
15
16
22
30
10
11
17
18
5
7
6
12
14
13
19
21
20
Notas:
Notas:

## May 10
Mayo 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
Repùblica de Argentina Horario por Confirmar (3)
|  | 25 Eva Risto Plata (12:30 a 3:30 (Padres de familia, y estudiantes)(3) 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA | Alfonzo Lopez Pumarejo (3) (Padres de familia, y estudiantes).
| JUAN XXIII 6:30 a 9:45 ( proyecto transversal y estudiantes) (3) | Repùblica de Argentina Horario por Confirmar (4) | 7:00 a.m 10:00 a.m IEO Farallones doble jornada (Padres y estudiantes). (5) 12:30 a 3:30 ( estudiantes y apoyo Institucional) (6)
|  | 25 Eva Risto Plata 12:30 a 3:30 ( proyecto transversal y estudiantes) (4) 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA | Alfonso Lopez Pumarejo (4) proyecto transversal y estudiantes).
28 | JUAN XXIII 6:30 a 9:45 ( proyecto transversal y estudiantes) (4) | Repùblica de Argentina Horario por Confirmar (5) | 31
RESULTADO ESPERADO: CREACION DE UN PLAN DE ACCIÒN
1
2
3
4
5
7
8
6
9
10
11
12
14
15
13
16
17
18
19
21
22
20
23
Notas:
24
25
26
27
Notas:

## Jun 10
Junio 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
|  | Eva Risto Plata 12:30 a 3:30 (Padres de familia, proyecto transversal y estudiantes) (5) 25 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA | Alfonzo Lopez Pumarejo (6) (Padres de familia, estudiantes).
| JUAN XXIII 6:30 a 9:45 ( proyecto transversal y estudiantes) (5) | Repùblica de Argentina Horario por Confirmar. (6) | 7:00 a.m 10:00 a.m IEO Farallones doble jornada (Padres y estudiantes). 12:30 a 3:30 ( estudiantes y apoyo Institucional) (7y 8)
|  | Eva Risto Plata 12:30 a 3:30 (Padres de familia, proyecto transversal y estudiantes) (6) 25 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA | Alfonzo Lopez Pumarejo (7) (proyecto transversal y estudiantes).
25 | 26 JUAN XXIII 6:30 a 9:45 ( proyecto transversal y estudiantes) (6) | 25 Repùblica de Argentina Horario por Confirmar (7) | 28 | 29 | 30 | 31
RESULTADOS DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÒN
2
3
4
6
7
9
8
10
11
17
18
24
12
13
14
16
15
20
21
23
22
5
19
1
Notas:
Notas:

## Jul 10
Julio 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
|  | Eva Risto Plata 12:30 a 3:30 (Padres de familia, proyecto transversal y estudiantes) (7) 25 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA | Alfonzo López Pumarejo (8) (Padres de familia, y estudiantes).
RECESO ESTUDIANTIL | RECESO ESTUDIANTIL | RECESO ESTUDIANTIL | RECESO ESTUDIANTIL | RECESO ESTUDIANTIL
RECESO ESTUDIANTIL | RECESO ESTUDIANTIL | RECESO ESTUDIANTIL | RECESO ESTUDIANTIL | RECESO ESTUDIANTIL
23 | 24 JUAN XXIII 6:30 a 9:45 ( proyecto transversal y estudiantes) | 25 Repùblica de Argentina Horario por Confirmar. (8) | 7:00 a.m 10:00 a.m IEO Farallones doble jornada (Padres y estudiantes). 12:30 a 3:30 ( estudiantes y apoyo Institucional) (9 y 10) | 27 | 28 | 29
| Eva Risto Plata 12:30 a 3:30 (Padres de familia, proyecto transversal y estudiantes) (8) 25 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA |  |  |  |  | DESARROLLO PLAN DE ACCION
1
2
3
4
8
9
15
16
22
30
10
11
17
18
31
5
7
6
12
14
13
19
21
20
Notas:
Notas:
Notas:

## Ago 10
AGOSTO 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
|  | Eva Risto Plata 12:30 a 3:30 (Padres de familia, proyecto transversal y estudiantes) (9) | Alfonso Lopez (9 )
|  | Repùblica de Argentina Horario por Confirmar (9) | Farallones (11 y 12) Farallones doble jornada (Padres y estudiantes). 12:30 a 3:30 ( estudiantes y apoyo Institucional)
| JUAN XXIII 6:30 a 9:45 ( proyecto transversal y estudiantes) | Eva Risto Plata 12:30 a 3:30 (Padres de familia, proyecto transversal y estudiantes) (10) 25 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA | Alfonso Lopez (10)
Repùblica de Argentina Horario por Confirmar (10)
27 | 28 JUAN XXIII 6:30 a 9:45 ( proyecto transversal y estudiantes) | Eva Risto Plata 12:30 a 3:30 (Padres de familia, proyecto tansversal y estudiantes) (11) 25 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA | Alfonso Lopez (11)
RESULTADO ESPERADO: EJECUCIÒN DEL PLAN DE ACCIÒN Y REFLEXION AL RESPECTO.
1
2
3
4
5
7
6
8
9
15
16
22
10
11
12
14
13
17
21
20
18
19
23
24
25
26
Notas:

## Sep 10
Septiembre 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
|  | Repùblica de Argentina Horario por Confirmar. (11) | Alfonso Lopez Pumarejo (12)
| JUAN XXIII 6:30 a 9:45 ( proyecto transversal y estudiantes) | Eva Risto Plata 12:30 a 3:30 (Padres de familia, proyecto transversal y estudiantes) Repùblica de Argentina (12) 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA | 7:00 a.m 10:00 a a.m IEO Farallones doble jornada (Padres y estudiantes). 12:30 3:30 ( estudiantes y apoyo Institucional) (13 y 14 )
|  | Repùblica de Argentina Horario por Confirmar (12) | Alfonso Lopez Pumarejo (13)
25 | 26 JUAN XXIII 6:30 a 9:45 ( proyecto transversal y estudiantes) | 27 Eva Risto Plata 12:30 a 3:30 (Padres de familia, proyecto transversal y estudiantes).(13) 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA |  | 29 | 30
RESULTADOS ESPERADO: AJUSTE Y ADAPTACION AL PLAN DE ACCION SEGÚN LAS REFLEXIONES REALIZADAS
2
3
4
8
9
16
17
23
24
11
12
18
19
5
7
6
13
15
14
20
22
21
Notas:
1
Notas:

## Oct 10
Octubre 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
.
|  | Repùblica de Argentina Horario por Confirmar (13) | Alfonso Lopez (14)
RECESOS ESCOLAR | RECESOS ESCOLAR | RECESOS ESCOLAR | RECESOS ESCOLAR | RECESOS ESCOLAR
| 24 JUAN XXIII 6:30 a 9:45 ( proyecto transversal y estudiantes) | Eva Risto Plata 12:30 a 3:30 (Padres de familia, proyecto transversal y estudiantes) (14) 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA | Farallones (15 y 16)
22 | 23 | Repùblica de Argentina (Horario por Confirmar ) (14) | 25Alfonso Lopez (15 ) | 26 | 27 | 28
| JUAN XXIII 6:30 a 9:45 ( proyecto transversal y estudiantes) | Eva Risto Plata 12:30 a 3:30 (Padres de familia, proyecto transversal y estudiantes) (15) 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA |  |  | INOVACION EN LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCION
3
4
5
1
2
10
11
12
7
8
6
9
17
18
19
14
15
13
16
31
21
29
20
30
Notas:
20

## Nov 10
Noviembre 2018
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
|  | 7. República de Argentina Horario por Confirmar (15) | Alfonso Lopez (16 )
Eva Risto Plata 12:30 a 3:30 (Padres de familia, proyecto tansversal y estudiantes) (16) 6:30 a.m a 9:40 JESUS DE PRAGA
17. Repùblica de Argentina Horario por Confirmar (16)
INNOVACIONES EN EL AULA. SE PREVEE EL MES DE NOVIEMBRE PARA CUALQUIER AJUSTE DEL CRONOGRAMA POR CANCELACIONES DE SESIONES POR MOTIVO DE PAROS, SITUCIONES MEDICAS, DISPONIBILIDAD DE DOCENTES O DIRECTIVOS, ETC.
10
1
2
3
4
5
6
8
9
18
19
10
11
15
16
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Notas:
30

## Dic 10
Diciembre 2010
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo
5
6
7
11
12
18
19
25
26
13
14
20
21
27
8
10
9
15
17
16
22
24
23
28
29
30
Notas:
1
2
3
4
Notas:
31